统一社会信用代码

121504000505897737

事业单位法人年度报告书

（  2015  年度）

| 单 位 名 称 | 赤峰市经棚至锡林浩特高速公路建设管理办公室 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 赤峰市经棚至锡林浩特高速公路建设管理办公室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 为高速公路建设提供组织管理保障。 经棚至锡林浩特高速公路项目组织和建设管理 |  |  |
|  | 住 所 | 赤峰市新城区大明街市交通运输局办公楼 |  |  |
|  | 法定代表人 | 赵宇 |  |  |
|  | 开办资金 | 3（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 非财政补助（非财政补助（未定）） |  |  |
|  | 举办单位 | 赤峰市交通运输局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 3 |  | 3 |  |
| 网上名称 | 无 |  | 从业人数 | 41 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2015年度，我单位在市交通局的正确领导下，在沿线各旗县区政府、有关部门的支持下，全面完成了本年度各项准备工作。 一、开展业务活动的具体情况：在工程管理工作中，我办认真落实工程质量责任制，健全和完善内部管理制度，努力为施工企业创造良好的施工环境，加快公路项目建设步伐；加强党风廉政教育，规范所有从业人员行为。二、取得的社会效益：2013年6月25日国家发展和改革委员会以（发改基础2013年1208号）文件批复了可行性研究报告；2013年8月交通运输部以交公路发{2013}512号文件批复了经棚至锡林浩特公路初步设计；2013年9月内蒙古自治区交通运输厅（内交发[2013]579号）文件批复了经棚至锡林浩特段公路两阶段施工图设计文件，2014年5月份完成了施工、监理单位招投标工作；2014年6月份正式开工建设。截止2015年9月末，完成路基土石方工程共910万立方米，占总工程量的99.8%；大桥完成1座，另1座完成总工程量95%，中桥1座，互通立交完成工程量95%，分离立交5座全部完成，占总工程量的100%，天桥3座，占工程量100%；小桥31座，占总工程量的100%；涵洞87道，占总工程量的100%；路面底基层1650千平方米，占总工程量的92.5%；路面工程基层1584千平方米，占总工程量的92.5%；沥青碎石柔性基层655千平方米，占总工程量的92.5%；路面工程下面层完成661千平方米，占总工程量的94%；防护工程已完成27000立方米，完成总工程量的54.4%；服务区收费站等房建主体工程已完工。三、对《暂行条例》和《实施细则》有关变更登记规定的执行情况 我办认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，严格按照核准登记的业务范围开展活动。四、绩效和奖惩情况： 无 五、涉及公诉和投诉情况： 无。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |

填表人： 席弘杨  联系电话：13039599998  报送日期：2016年01月28日